**Техническое задание для независимого контрактора**

**Организация/Название проекта:** Международная благотворительная организация «Восточноевропейское и Центральноазиатское Объединение людей, живущих с ВИЧ» (ВЦО ЛЖВ).

**Описание задания / Название должности**: Консультант по разработке системы мониторинга и оценки организации

**Страна / Место работы**: г. Киев, Украина

**Ожидаемые места поездок (если применимо)**: не планируются

**Дата начала выполнения задания**: **18 января 2016 год**

**Продолжительность выполнения задания / или дата окончания (если это применимо)**: 31 мая 2016 года

**Имя и должность супервизора**: Оксана Жуленева, специалист по мониторингу и оценки ВЦО ЛЖВ

# **ВВЕДЕНИЕ**

а) ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Международная благотворительная организация «Восточноевропейское и Центральноазиатское Объединение людей, живущих с ВИЧ» (ВЦО ЛЖВ) создана в 2005 году и официально зарегистрирована в 2007 году.

ВЦО ЛЖВ является региональной партнёрской организацией, основанной ЛЖВ для ЛЖВ! Мы — «сеть сетей», которая объединяет сообщество ЛЖВ из 16 стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) для повышения его влияния на расширение доступа к антиретровирусному (АРВ) лечению через использование действенных региональных и международных инструментов, чтобы обеспечить соблюдение права на получение полноценного доступа к лечению всех людей, живущих с ВИЧ, в регионе ВЕЦА, на получение полноценного доступа к лечению ВИЧ-инфекции.

Секретариат ВЦО ЛЖВ находится в Киеве, Украина.

б) ИНФОРМАЦИЯ о ПРОЕКТЕ / ИНИЦИАТИВЕ

Региональный проект «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией» разработан ВЦО ЛЖВ в партнерстве с Евразийской сетью снижения вреда (ЕССВ) при технической поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Объединённой программы Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), а также обсуждался в ходе ряда региональных консультаций и был поддержан широким кругом заинтересованных сторон. Региональный проект был одобрен в рамках Новой модели финансирования Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФ СТМ) глобальный фонд) и начал свою реализацию в ноябре 2015 года.

Основная деятельность организации в период с 2015 по 2018 направлена на реализацию проекта «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией».

Проект «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией» рассматривает два наиболее актуальных вопроса, затрагивающих ЛЖВ в регионе ВЕЦА:

1) выпадение ЛЖВ на этапах каскада лечения ВИЧ-инфекции, что приводит к позднему началу АРВ-лечения у ЛЖВ, особенно среди основных затронутых групп населения, и высокому уровню смертности от СПИДа при наличии АРТ;

2) отсутствие стратегических инвестиций и устойчивых планов перехода на внутренние источники финансирования доступа к континууму услуг от выявления до лечения ВИЧ, что препятствует доступу к непрерывному оказанию помощи в связи с ВИЧ-инфекцией.

Целью регионального проекта является повышение эффективности, доступности и устойчивости программ лечения ВИЧ-инфекции через содействие обеспечению непрерывной помощи при ВИЧ-инфекции для ЛЖВ с особым фокусом на ОЗГН в регионе ВЕЦА.

Цель проекта предполагается достичь путем сочетания мероприятий на региональном и национальном уровнях; и укрепления взаимодействия между организованными сообществами, профильными министерствами, ведомствами и учреждениями, международными и национальными организациями и техническими партнерами. Интервенции регионального проекта «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией» представляют собой комплексную программу по адвокации, в рамках которой̆ консолидируются усилия сообществ ЛЖВ, ЛЖВ/Тб и ОЗГН в реализации аргументированного диалога с людьми, принимающими решения, в странах ВЕЦА для обеспечения долгосрочной̆ устойчивости оказания непрерывной̆ помощи при ВИЧ-инфекции.

Данный проект должен стать основой для построения общей системы мониторинга и оценки реализации Стратегии ВЦО ЛЖВ, т. к. по своим целям и задачам наиболее полно охватывает общую стратегию организации, а также установленные индикаторы Региональной Стратегии ВЦО ЛЖВ.

# **ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ**

В рамках данного технического задания планируется нанять консультанта для предоставления услуг по разработке системы мониторинга и оценки проекта «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией», участия в разработке стратегического плана организации и системы мониторинга и оценки реализации общей Стратегии ВЦО ЛЖВ.

**ОБЪЕМ ЗАДАНИЙ**

1. Разработать систему мониторинга и оценки проекта «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией» **до 18 февраля 2016 года**, которая будет включать:
* утвержденные output индикаторы реализации проекта **(показатели, характеризующие объем проделанной работы)**, outcome индикаторы **(показатели, характеризующие степень изменений / достижения целей и задач проекта)**, impact индикаторы **(показатели, характеризующие эффект воздействия проекта на определенную целевую группу)**, включая паспорта индикаторов (описание источников данных, способа и инструментов расчёта, периодичности сбора данных и отчётности, ответственных за сбор данных и отчётность по ним);
* описание ролей и обязанностей сотрудников ECUO (ВЦО ЛЖВ), SR (EHRN – Евразийской сети снижения вреда (ЕССВ) – суб-реципиента ВЦО ЛЖВ и суб-суб-реципиента ЕССВ в контексте выполнения деятельности по мониторингу и оценке проектной деятельности;
* детальное описание требований к данным / информации, предоставляемых от суб-суб-реципиента и суб-реципиента ВЦО ЛЖВ;
* стандартизированные формы отчетности для суб-реципиента и инструкции по их заполнению;
* подробные процедуры / инструкции для процесса отчетности для суб-реципиента (инструкции по сбору данных, хранения данных, требования к подтверждающим документам, сроки отчетных периодов для суб-реципиентов и суб-суб-реципиентов);
* требования к качеству и целостности данных, предоставляемых от суб-реципиента и суб-суб-реципиента и механизму контроля качества данных со стороны ВЦО;
1. Проанализировать насколько реализация проекта «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией» соответствует реализации Стратегии ВЦО ЛЖВ на основе сформированных индикаторов Региональной стратегии ВЦО ЛЖВ.
2. Принять участие в разработке стратегического плана организации ВЦО ЛЖВ **(январь-февраль 2016 года).**
3. Разработать систему мониторинга и оценки всей деятельности организации, стратегического плана организации, индикаторов проекта «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией» и других проектов **до 15 марта 2016 года**. Система мониторинга и оценки эффективности организации должна включать:
* полный список output индикаторов ***(показателей, характеризующих объем проделанной работы),*** outcome индикаторов ***(показателей, характеризующих степень изменений / достижения целей и задач организации)***,impact индикаторов ***(показателей, характеризующих эффект воздействия организации на определенную целевую группу)*,** которые покрываются проектами и мероприятиями организации;
* полный список output индикаторов **(показателей, характеризующих объем проделанной работы)**, outcome индикаторов **(показателей, характеризующих степень изменений / достижения целей и задач организации)**, impact индикаторов **(показателей, характеризующих эффект воздействия организации на определенную целевую группу)**, которые не покрываются активностями организации;
* методы и инструменты сбора данных тех индикаторов, которые не покрываются активностями организации;
* требования к отчетам по результатам оценки реализации региональной Стратегии ВЦО ЛЖВ.

5. Предоставить техническую поддержку внедрения системы мониторинга и оценки **(январь-май 2016 года).**

**ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ / РЕЗУЛЬТАТЫ:**

* Разработана система мониторинга и оценки реализации проекта «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией».
* Разработана система мониторинга и оценки всей деятельности организации.
* Эффективно функционирует система мониторинга и оценки всей деятельности организации.

**МОНИТОРИНГ / ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ**

Разработка системы мониторинга и оценки будет проводиться под супервизией специалиста мониторинга и оценки ВЦО ЛЖВ Жуленевой Оксаны.

**Требования к кандидату:**

* Наличие опыта в разработке системы мониторинга и оценки не менее 5 лет;
* Наличие опыта в сборе и анализе индикаторов в сфере ВИЧ/СПИД или здравоохранения не менее 3 лет;
* Наличие опыта работы в регионе ВЕЦА;
* Знание русского и английского языка;
* Знание специфики адвокационной деятельности и оказания непрерывной помощи при ВИЧ-инфекции;

**ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:**

Компетентным кандидатам необходимо отправить письмо на электронную почту golubkova@ecuo.org с копией на  zhuleneva@ecuo.org и предоставить до 12 января:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| [x]  | Резюме с соответствующим опытом работы в подобных проектах / заданиях и контактными данными людей, которые могут дать рекомендации; |
|  |  |
| [x]  | Финансовое предложение; |

Подготовлено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Специалист по мониторингу и оценки Жуленевой О.В.

Утверждено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Исполняющий обязанности исполнительного директора Леончук Н.В.