**МЕЖДУНАРОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**«ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЕ И ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ**

**ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ»**

**Техническое задание**

**на предоставлению услуг по разработке**

**Позиционного заявления по снижению стоимости АРТ**

##### ***общие положения***

* 1. Данное техническое задание является неотъемлемой составной частью документации консультанта на предоставление услуг по разработке Позиционного заявления по снижению стоимости АРТ, которое можно было бы использовать на региональном и/или на национальном уровне, с учетом специфики стран ВЕЦА и опираясь на приоритетные задачи по лекарственному обеспечению.
  2. Общие сведения об Организации

Международная благотворительная организация «Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ» (далее – Организация, ВЦО ЛЖВ) образована в 2007 году с целью снижения уровня заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции/СПИДа, содействия в предоставлении качественных и доступных услуг по профилактике и диагностике ВИЧ-инфекции, лечению, медицинской помощи, уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ, прежде всего представителям ключевых групп населения.

ВЦО ЛЖВ – региональная «сеть сетей», которая объединяет сообщество людей, живущих с ВИЧ из 15 стран ВЕЦА для повышения его влияния на расширение доступа к лечению, уходу и поддержке посредством усиления потенциала организаций ЛЖВ и проведения адвокационной деятельности на национальном и международном уровнях.

Идентификационный код юридического лица: 35428095

Юридический адрес: б-р Дружбы Народов, 10, г. Киев, 01103

Фактический адрес: ул. Кирилловская, 14-18, г. Киев, 04080

* 1. Цель закупки

Реализация Региональной программы «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией в Восточной Европе и Центральной Азии».

* 1. Предмет закупки – услуги консультанта по разработке Позиционного заявления по снижению стоимости АРТ в соответствии со спецификацией, указанной в пункте 3 данного технического задания
  2. Страна / место работы (если применимо) – РФ.
  3. Ожидаемые места командировок (если применимо) – не ожидается.
  4. Дата начала выполнения задания – 01.08.2017.
  5. Продолжительность выполнения задания/или дата окончания (если это применимо) – 31.08.2017
  6. Количество рабочих дней – 10.
  7. Административные процедуры – необходимую административную поддержку обеспечивает ВЦО ЛЖВ.
  8. Донор – Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – ГФСТМ).
  9. Источник, статья финансирования – 43 бюджетная линия.
  10. Супервизор – Косинов А., менеджер проета.

##### ***Цель технического задания***

Региональная программа ВЦО ЛЖВ «Партнерство ради равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфекцией в Восточной Европе и Центральной Азии», которая реализуется при финансовой поддержке Глобального по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией, направлена в том числе на содействие всеобщему доступу к АРВ-лечению в странах ВЕЦА, что соответствует второй задаче Инвестиционного подхода ГФСТМ в борьбе против ВИЧ и ТБ в ВЕЦА. Региональная программа ВЦО ЛЖВ рассматривает два наиболее актуальных вопроса, затрагивающих ЛЖВ в регионе ВЕЦА:

1. Низкий уровень удержания ЛЖВ на этапах каскада лечения ВИЧ, что приводит к позднему началу АРВ-лечения у ЛЖВ, особенно среди основных затронутых групп населения (ОЗГН), и высокому уровню смертности от СПИД при наличии АРТ;
2. отсутствие стратегических инвестиций и планов перехода на внутренние источники финансирования для гарантирования устойчивого доступа к континууму услуг в связи с ВИЧ.

ВЦО ЛЖВ в партнерстве с ЕССВ, при технической поддержке ВОЗ и ЮНЭЙДС, представителей Страновых Координационных Комитетов и ОЗГН из стран ВЕЦА и в рамках Региональной программы организовало разработку мер для повышения эффективности, доступности и устойчивости программ лечения ВИЧ с особым фокусом на ОЗГН в странах ВЕЦА.

Цели и задачи проекта предполагается достичь путем проведения мероприятий регионального и национального уровней, направленных на преодоление барьеров, препятствующих доступу к континууму услуг в связи с ВИЧ и содействие обеспечению перехода к устойчивому государственному финансированию предоставления непрерывной помощи при ВИЧ-инфекции.

В рамках предыдущей деятельности ВЦО ЛЖВ по лекарственному обеспечению, включая мероприятия Региональной программы в 2016 году, проведено: обзор барьеров, препятствующих доступу к континууму услуг в связи с ВИЧ-инфекцией, мониторинг доступа к лекарственному обеспечению в 15 странах ВЕЦА, создан и успешно работает ВЕЦА КАБ, который служит площадкой для переговоров между активистами и фармацевтическими компаниями, проведены переговоры с фармацевтическими компаниями–генериками в странах ВЕЦА по вопросам прохождения процедуры преквалификации ВОЗ, разработан проект стратегии по лекарственному обеспечению и онлайн база данных по стоимости АРТ, которая закупается в странах ВЕЦА. Данная деятельность проводилась представителями сообществ стран ВЕЦА как на национальном так и на региональном уровнях, в том числе, и с привлечением консультантов-юристов по вопросам ИС. Таким образом, на сегодняшний день, в ВЦО ЛЖВ собраны и частично проанализированы данные по вопросам лекарственного обеспечения АРТ в странах ВЕЦА и определен комплекс мероприятий по снижению стоимости АРТ на 2017-2018 гг.. Учитывая сложность и многосторонность вопроса лекарственного обеспечения ЛЖВ, уровень потенциала сообщества, готовность национальных систем здравоохранения к государственным закупкам АРТ на фоне экономической и политической ситуации в странах ВЕЦА, ВЦО ЛЖВ ищет эксперта и/или команду экспертов, которые, кроме непосредственно, адвокационной деятельности на региональном уровне по этому направлению, будут оказывать ТП сообществам стран ВЕЦА в реализации мер по снижению стоимости АРТ, опираясь на результаты анализа собранных данных и предыдущую деятельность ВЦО ЛЖВ.

##### ***ОБЪЕМ УСЛУГ***

Спецификация объема услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи** | **Дни работы** | **Результат / продукт** |
|  | Изучить пакет документов, собранный в рамках предыдущей деятельности ВЦО ЛЖВ по лекарственному обеспечению (анализ мониторинга доступа к АРТ, обзор барьеров, документы ВЕЦА КАБа, включая стратегию ВЕЦА КАБа, стратегию по лекарственному обеспечению, региональный план действий сообществ по расширению устойчивого доступа к континууму услуг в связи с ВИЧ-инфекцией). | 11.08.2017, 14.08.2017 |  |
|  | Разработать план деятельности по адвокации на 2017 год, который будет включать в себя задачи, ожидаемый результат, мероприятия (включая акции/кампании) и сроки их выполнения. | 18.08.2017, 21.08.2017 | План деятельности по адвокации на 2017 год, который включает в себя задачи, ожидаемый результат, мероприятия (включая акции/кампании) и сроки их выполнения. |
|  | Разработать Концепцию кампаний по снижению стоимости АРТ, которую можно было бы использовать на региональном и/или на национальном уровне, с учетом специфики стран ВЕЦА и опираясь на приоритетные задачи по лекарственному обеспечению. | 29.08.2017, 30.08.2017 | Письменный продукт «Позиционное заявление по снижению стоимости АРТ, которую можно было бы использовать на региональном и/или на национальном уровне, с учетом специфики стран ВЕЦА и опираясь на приоритетные задачи по лекарственному обеспечению». |

##### ***КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ***

Консультант должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1. Соответствующее образование в в области медицины, общественного здравоохранения, социальных исследований или смежных науках.
2. Как минимум, пять лет подтвержденного опыта работы в вопросах адвокации доступа к АРТ в странах ВЕЦА и/или в стране региона.
3. Подтвержденный опыт работы в регионе Восточной Европы и Центральной Азии не менее 7 лет в сфере ВИЧ/СПИДа.
4. Знание и понимание теорий, концепций, стандартов лечения, протоколов и подходов международного и национального уровней по лечению ВИЧ-инфекции, в том числе, среди КГН.
5. Знание потребностей ЛЖВ и ключевых групп населения (СР, ЛУН, МСМ) и опыт взаимодействия с сообществами ЛЖВ, ЛУН, МСМ, СР.
6. Опыт работы в международной организации/проекте будет преимуществом.
7. Свободное владение русским языком, знание английского будет преимуществом.

##### ***Метод выбора***

Выбор консультанта осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с положениями Руководства по проведению закупок товаров, работ, услуг по методу заключение договора с одним консультантом из Пула экспертов.

##### ***ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ***

Кандидаты должны подать следующие документы:

1. Письмо о заинтересованности, с объяснением, почему заявитель считает себя наиболее подходящим для этой работы.
2. Личное резюме, в том числе информация о предыдущем опыте и контактные данные для членов конкурсной комиссии.
3. Заполненную Таблицу исполнителя работ.
4. Документы физического лица-предпринимателя, подтверждающие официальное право выполнять соответствующие виды деятельности (информационные и/или консультационные услуги); для нерезидентов – копия документов, удостоверяющих личность; справка из банка с реквизитами счета.

Документы подаются лично или направляются по почте, курьером, по электронной почте на адрес Международной благотворительной организации «Восточноевропейское и Центральноазиатское объединение людей, живущих с ВИЧ»:

Почтовый адрес: ул. Кирилловская 14-18, оф. 69, г. Киев, 04080

Адрес электронной почты: **kosinov@ecuo.org**, **trofimov@ecuo.org**

Контактное лицо: Андрей Косинов.

Тел.: + 380 44 425-25-38; + 380 67 516-29-28

##### ***условия и сроки заключения договора***

1. 100% оплата после подачи отчетных документов о предоставленных услугах.
2. Сроки договора – с 01.08.2017 по 31.08.2017.

Супервизор

\_\_\_.\_\_\_.201\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (И.Ф.)